## Temps
Suivi des temps passés
Saisie
Projet | OppRoadInfo | Groupe | B
Nom de l'étudiant | Tâche | Temps passé (en heures) | Date | Observations
Guillaume COBAT | Réunions avec le client | 1 | 2020-10-12 15:00
Sylvain BUCHE | Réunions avec le client | 1 | 2020-10-12 15:00
Pierre BOIVENT | Réunions avec le client | 1 | 2020-10-12 15:00
Louis-Xavier GODET | Réunions avec le client | 1 | 2020-10-12 15:00
Sylvain BUCHE | Rédaction compte rendu des réunions | 1 | 2020-10-12 15:00
Guillaume COBAT | Création du GitLab | 0.5 | 2020-10-12
Guillaume COBAT | Rédaction de la proposition de projet | 3.5 | 2020-10-17
Sylvain BUCHE | Rédaction de la proposition de projet | 3.5 | 2020-10-17
Pierre BOIVENT | Rédaction de la proposition de projet | 3.5 | 2020-10-17
Louis-Xavier GODET | Rédaction de la proposition de projet | 3.5 | 2020-10-17
Guillaume COBAT | Création des premières issues | 0.5 | 2020-11-01
Guillaume COBAT | Réunions avec le tuteur | 0.5 | 2020-11-03
Sylvain BUCHE | Réunions avec le tuteur | 0.5 | 2020-11-03
Pierre BOIVENT | Réunions avec le tuteur | 0.5 | 2020-11-03
Louis-Xavier GODET | Réunions avec le tuteur | 0.5 | 2020-11-03
Sylvain BUCHE | Rédaction compte rendu des réunions | 0.75 | 2020-11-04
Guillaume COBAT | Modification de la proposition de projet | 1 | 2020-11-07
Sylvain BUCHE | Modification de la proposition de projet | 1 | 2020-11-07
Louis-Xavier GODET | Modification de la proposition de projet | 1 | 2020-11-07
Pierre BOIVENT | Modification de la proposition de projet | 1 | 2020-11-07
Guillaume COBAT | Tests d'implémentations de carte avec ReactNative | 7 | 2020-11-07
Louis-Xavier GODET | Tests d'implémentations de carte avec ReactNative | 8.5 | 2020-11-07
Pierre BOIVENT | Tests d'implémentations de carte avec NativeScript | 3 | 2020-11-08
Sylvain BUCHE | Tests d'implémentations de carte avec NativeScript | 4 | 2020-11-08
Guillaume COBAT | Réunions avec le tuteur | 0.5 | 2020-11-10
Sylvain BUCHE | Réunions avec le tuteur | 0.5 | 2020-11-10
Pierre BOIVENT | Réunions avec le tuteur | 0.5 | 2020-11-10
Louis-Xavier GODET | Réunions avec le tuteur | 0.5 | 2020-11-10
Matisse PEDRON | Réunions avec le tuteur | 0.5 | 2020-11-10
Sylvain BUCHE | Rédaction compte rendu des réunions | 0.5 | 2020-11-10
Matisse PEDRON | Tests d'implémentations de carte avec Android | 1 | 2020-11-10
Guillaume COBAT | Rédaction du rapport de veille technologique | 6.5 | 2020-11-11 | 2020-11-13
Sylvain BUCHE | Rédaction du rapport de veille technologique | 6.5 | 2020-11-11 | 2020-11-13
Louis-Xavier GODET | Rédaction du rapport de veille technologique | 6.5 | 2020-11-11 | 2020-11-13
Pierre BOIVENT | Rédaction du rapport de veille technologique | 6.5 | 2020-11-11 | 2020-11-13
Matisse PEDRON | Rédaction du rapport de veille technologique | 6.5 | 2020-11-11 | 2020-11-13
Guillaume COBAT | Remplissage de la feuille de suivi des temps passés (1er mois) | 0.5 | 2020-11-14
Sylvain BUCHE | Remplissage de la feuille de suivi des temps passés (1er mois) | 0.5 | 2020-11-14
Guillaume COBAT | Réunions avec le tuteur | 0.25 | 2020-11-17
Sylvain BUCHE | Réunions avec le tuteur | 0.25 | 2020-11-17
Pierre BOIVENT | Réunions avec le tuteur | 0.25 | 2020-11-17
Louis-Xavier GODET | Réunions avec le tuteur | 0.25 | 2020-11-17
Matisse PEDRON | Réunions avec le tuteur | 0.25 | 2020-11-17
Sylvain BUCHE | Rédaction compte rendu des réunions | 0.5 | 2020-11-17
Guillaume COBAT | Rédaction des spécifications du premier sprint | 3 | 2020-11-22
Sylvain BUCHE | Rédaction des spécifications du premier sprint | 3 | 2020-11-22
Pierre BOIVENT | Rédaction des spécifications du premier sprint | 3 | 2020-11-22
Louis-Xavier GODET | Rédaction des spécifications du premier sprint | 3 | 2020-11-22
Matisse PEDRON | Rédaction des spécifications du premier sprint | 3 | 2020-11-22
Guillaume COBAT | Réunions avec le tuteur | 0.25 | 2020-11-24
Sylvain BUCHE | Réunions avec le tuteur | 0.25 | 2020-11-24
Pierre BOIVENT | Réunions avec le tuteur | 0.25 | 2020-11-24
Louis-Xavier GODET | Réunions avec le tuteur | 0.25 | 2020-11-24
Matisse PEDRON | Réunions avec le tuteur | 0.25 | 2020-11-24
Sylvain BUCHE | Rédaction compte rendu des réunions | 0.5 | 2020-11-24
Guillaume COBAT | Rédaction des spécifications du premier sprint | 1 | 2020-11-22
Sylvain BUCHE | Rédaction des spécifications du premier sprint | 1 | 2020-11-22
Pierre BOIVENT | Rédaction des spécifications du premier sprint | 1 | 2020-11-22
Louis-Xavier GODET | Rédaction des spécifications du premier sprint | 1 | 2020-11-22
Matisse PEDRON | Rédaction des spécifications du premier sprint | 1 | 2020-11-22
Guillaume COBAT | Rédaction des spécifications du premier sprint | 3 | 2020-11-26
Sylvain BUCHE | Rédaction des spécifications du premier sprint | 3 | 2020-11-26
Pierre BOIVENT | Rédaction des spécifications du premier sprint | 3 | 2020-11-26
Louis-Xavier GODET | Rédaction des spécifications du premier sprint | 3 | 2020-11-26
Matisse PEDRON | Rédaction des spécifications du premier sprint | 3 | 2020-11-26
Guillaume COBAT | Mise en place des outils pour le premier sprint | 3 | 2020-11-29
Sylvain BUCHE | Mise en place des outils pour le premier sprint | 3 | 2020-11-29
Pierre BOIVENT | Mise en place des outils pour le premier sprint | 3 | 2020-11-29
Louis-Xavier GODET | Mise en place des outils pour le premier sprint | 3 | 2020-11-29
Matisse PEDRON | Mise en place des outils pour le premier sprint | 3 | 2020-11-29
Matisse PEDRON | Changement d'API pour la carte : remplacement d'OSM par Mapbox | 3 | 2020-12-01
Guillaume COBAT | Réunions avec le tuteur | 0.25 | 2020-12-08
Sylvain BUCHE | Réunions avec le tuteur | 0.25 | 2020-12-08
Pierre BOIVENT | Réunions avec le tuteur | 0.25 | 2020-12-08
Louis-Xavier GODET | Réunions avec le tuteur | 0.25 | 2020-12-08
Matisse PEDRON | Réunions avec le tuteur | 0.25 | 2020-12-08
Sylvain BUCHE | Rédaction compte rendu des réunions | 0.5 | 2020-12-08
Matisse PEDRON | Réalisation du splash screen | 2 | 2020-12-08
Guillaume COBAT | Réalisation du splash screen | 2 | 2020-12-08
Guillaume COBAT | Différentes tâches concernant le premier sprint | 11 | 2020-12-17
Sylvain BUCHE | Différentes tâches concernant le premier sprint | 11 | 2020-12-17
Pierre BOIVENT | Différentes tâches concernant le premier sprint | 11 | 2020-12-17
Louis-Xavier GODET | Différentes tâches concernant le premier sprint | 11 | 2020-12-17
Matisse PEDRON | Différentes tâches concernant le premier sprint | 11 | 2020-12-17
Guillaume COBAT | Différentes tâches concernant le premier sprint | 8 | 2020-12-18
Sylvain BUCHE | Différentes tâches concernant le premier sprint | 8 | 2020-12-18
Pierre BOIVENT | Différentes tâches concernant le premier sprint | 8 | 2020-12-18
Louis-Xavier GODET | Différentes tâches concernant le premier sprint | 8 | 2020-12-18
Matisse PEDRON | Différentes tâches concernant le premier sprint | 8 | 2020-12-18
2021
|  |  | Début | Fin
Guillaume COBAT | Réalisation du début du deuxième sprint + Réunion avec le tuteur | 31 | 2021-01-04 | 2021-01-08
Sylvain BUCHE | Réalisation du début du deuxième sprint + Réunion avec le tuteu | 31 | 2021-01-04 | 2021-01-08
Pierre BOIVENT | Réalisation du début du deuxième sprint + Réunion avec le tuteu | 28 | 2021-01-04 | 2021-01-08
Louis-Xavier GODET | Réalisation du début du deuxième sprint + Réunion avec le tuteu | 37 | 2021-01-04 | 2021-01-08
Matisse PEDRON | Réalisation du début du deuxième sprint + Réunion avec le tuteu | 37 | 2021-01-04 | 2021-01-08
Guillaume COBAT | Suite deuxième sprint + Réunion avec le tuteur | 4 | 2021-01-14
Sylvain BUCHE | Suite deuxième sprint + Réunion avec le tuteur | 4 | 2021-01-14
Pierre BOIVENT | Suite deuxième sprint + Réunion avec le tuteur | 3 | 2021-01-14
Louis-Xavier GODET | Suite deuxième sprint + Réunion avec le tuteur | 4 | 2021-01-14
Matisse PEDRON | Suite deuxième sprint + Réunion avec le tuteur | 4 | 2021-01-14
Guillaume COBAT | Suite deuxième sprint | 3 | 2021-01-16
Sylvain BUCHE | Suite deuxième sprint + Rédaction comptes rendus | 3 | 2021-01-16
Pierre BOIVENT | Suite deuxième sprint | 3 | 2021-01-16
Louis-Xavier GODET | Suite deuxième sprint | 3 | 2021-01-16
Matisse PEDRON | Suite deuxième sprint | 3 | 2021-01-16
Guillaume COBAT | Suite deuxième sprint | 2 | 2021-01-20
Sylvain BUCHE | Suite deuxième sprint | 2 | 2021-01-20
Pierre BOIVENT | Suite deuxième sprint | 2 | 2021-01-20
Louis-Xavier GODET | Suite deuxième sprint | 2 | 2021-01-20
Matisse PEDRON | Suite deuxième sprint | 2 | 2021-01-20
Guillaume COBAT | Suite deuxième sprint | 5 | 2021-01-21
Sylvain BUCHE | Suite deuxième sprint | 5 | 2021-01-21
Louis-Xavier GODET | Suite deuxième sprint | 5 | 2021-01-21
Matisse PEDRON | Suite deuxième sprint | 5 | 2021-01-21
Guillaume COBAT | Suite deuxième sprint | 4 | 2021-01-23
Sylvain BUCHE | Suite deuxième sprint | 4 | 2021-01-23
Pierre BOIVENT | Suite deuxième sprint | 4 | 2021-01-23
Louis-Xavier GODET | Suite deuxième sprint | 4 | 2021-01-23
Matisse PEDRON | Suite deuxième sprint | 4 | 2021-01-23
Sylvain BUCHE | Suite deuxième sprint | 2 | 2021-01-24
Louis-Xavier GODET | Suite deuxième sprint | 2 | 2021-01-24
Matisse PEDRON | Suite deuxième sprint | 2 | 2021-01-24
Guillaume COBAT | Réunions avec le tuteur | 0.5 | 2021-01-26
Sylvain BUCHE | Réunions avec le tuteur | 0.5 | 2021-01-26
Pierre BOIVENT | Réunions avec le tuteur | 0.5 | 2021-01-26
Louis-Xavier GODET | Réunions avec le tuteur | 0.5 | 2021-01-26
Matisse PEDRON | Réunions avec le tuteur | 0.5 | 2021-01-26
Guillaume COBAT | Suite deuxième sprint | 2 | 2021-01-28
Sylvain BUCHE | Suite deuxième sprint | 2 | 2021-01-28
Pierre BOIVENT | Suite deuxième sprint | 2 | 2021-01-28
Louis-Xavier GODET | Suite deuxième sprint | 2 | 2021-01-28
Matisse PEDRON | Suite deuxième sprint | 2 | 2021-01-28
Guillaume COBAT | Suite deuxième sprint | 3 | 2021-01-30
Sylvain BUCHE | Suite deuxième sprint | 3 | 2021-01-30
Pierre BOIVENT | Suite deuxième sprint | 3 | 2021-01-30
Louis-Xavier GODET | Suite deuxième sprint | 3 | 2021-01-30
Matisse PEDRON | Suite deuxième sprint | 3 | 2021-01-30
Guillaume COBAT | Suite deuxième sprint | 2 | 2021-01-31
Sylvain BUCHE | Suite deuxième sprint | 2 | 2021-01-31
Pierre BOIVENT | Suite deuxième sprint | 2 | 2021-01-31
Louis-Xavier GODET | Suite deuxième sprint | 2 | 2021-01-31
Matisse PEDRON | Suite deuxième sprint | 2 | 2021-01-31
Guillaume COBAT | Suite deuxième sprint | 2 | 2021-02-01
Sylvain BUCHE | Suite deuxième sprint | 2 | 2021-02-01
Pierre BOIVENT | Suite deuxième sprint | 2 | 2021-02-01
Louis-Xavier GODET | Suite deuxième sprint | 2 | 2021-02-01
Matisse PEDRON | Suite deuxième sprint | 2 | 2021-02-01
Guillaume COBAT | Réunion avec le client | 0.5 | 2021-02-02
Sylvain BUCHE | Réunion avec le client | 0.5 | 2021-02-02
Pierre BOIVENT | Réunion avec le client | 0.5 | 2021-02-02
Louis-Xavier GODET | Réunion avec le client | 0.5 | 2021-02-02
Matisse PEDRON | Réunion avec le client | 0.5 | 2021-02-02
Guillaume COBAT | Réunions avec le tuteur | 0.5 | 2021-02-08
Sylvain BUCHE | Réunions avec le tuteur | 0.5 | 2021-02-08
Pierre BOIVENT | Réunions avec le tuteur | 0.5 | 2021-02-08
Louis-Xavier GODET | Réunions avec le tuteur | 0.5 | 2021-02-08
Matisse PEDRON | Réunions avec le tuteur | 0.5 | 2021-02-08
Guillaume COBAT | Réalisation du 3ème sprint | 2 | 2021-02-20
Sylvain BUCHE | Réalisation du 3ème sprint | 2 | 2021-02-20
Pierre BOIVENT | Réalisation du 3ème sprint | 2 | 2021-02-20
Louis-Xavier GODET | Réalisation du 3ème sprint | 2 | 2021-02-20
Matisse PEDRON | Réalisation du 3ème sprint | 2 | 2021-02-20
Guillaume COBAT | Réalisation du 3ème sprint | 2 | 2021-02-21
Sylvain BUCHE | Réalisation du 3ème sprint | 2 | 2021-02-21
Pierre BOIVENT | Réalisation du 3ème sprint | 2 | 2021-02-21
Louis-Xavier GODET | Réalisation du 3ème sprint | 2 | 2021-02-21
Matisse PEDRON | Réalisation du 3ème sprint | 2 | 2021-02-21
Guillaume COBAT | Réalisation du 3ème sprint | 3 | 2021-02-23
Sylvain BUCHE | Réalisation du 3ème sprint | 3 | 2021-02-23
Pierre BOIVENT | Réalisation du 3ème sprint | 3 | 2021-02-23
Louis-Xavier GODET | Réalisation du 3ème sprint | 3 | 2021-02-23
Matisse PEDRON | Réalisation du 3ème sprint | 3 | 2021-02-23
|  |  | Début | Fin
Guillaume COBAT | Fin du 3ème sprint | 75 | 2021-03-22 | 2021-04-04
Sylvain BUCHE | Fin du 3ème sprint | 80 | 2021-03-22 | 2021-04-04
Pierre BOIVENT | Fin du 3ème sprint | 70 | 2021-03-22 | 2021-04-04
Louis-Xavier GODET | Fin du 3ème sprint | 90 | 2021-03-22 | 2021-04-04
Matisse PEDRON | Fin du 3ème sprint | 90 | 2021-03-22 | 2021-04-04

## Stats
Suivi des temps passés
Statistiques
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Total
Autre | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Communication avec le client | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Développement | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Maintien du Wiki | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Rédaction cahier des tests | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Rédaction compte rendu des réunions | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Rédaction manuel utilisateur | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Rédaction rapport de compréhension | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Rédaction rapport de conception | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Rédaction rapport de spécifications | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Réunions avec le client | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Réunions avec le tuteur | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tests | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Auto Formation | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Recherche documentation | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Total | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Numéro dernière ligne des saisies | 11

## Parametres
Noms des étudiants | Projets | Groupe | Tâches
Guillaume COBAT | OppRoadInfo |  | Autre
Sylvain BUCHE |  | Groupe B | Communication avec le client
Pierre BOIVENT |  |  | Développement
Louis-Xavier GODET |  |  | Maintien du Wiki
Matisse PEDRON |  |  | Rédaction cahier des tests
Rédaction compte rendu des réunions
Rédaction manuel utilisateur
Rédaction rapport de compréhension
Rédaction rapport de conception
Rédaction rapport de spécifications
Réunions avec le client
Réunions avec le tuteur
Tests
Auto Formation
Recherche documentation